## 2019г
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом № 7 по ул. Дружбы народов, г. Сортавала за период 01.01.2019-31.12.2019г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3357,6 кв.м.)
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019г - 31.05.2019г - 3,64 с 01.06.2019г - 31.12.2019г. - 3,93 | 153476.216
Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019г - 31.05.2019г - 2,11 с 01.06.2019г - 31.12.2019г. - 2,27 | 88774.944
Уборка лестничных клеток - 276,2 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019г - 31.05.2019г - 2,24 с 01.06.2019г - 31.12.2019г. - 2,52 | 96833.184
Содержание придомовой территории 1 класса - 649 кв.м., газоны 1650 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2019г - 31.05.2019г - 2,46 с 01.06.2019г - 31.12.2019г. - 3,89 | 149513.928
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.09 | 3626.208
Промывка и опрессовка системы отопления (28.05.2019г) | 1 раз перед началом отопительного сезона | руб./ м2 |  | 0.05 | 2000
Итого: |  |  |  |  | 494224.48 | 494224.48
ОДН на водоснабжение | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.27 | 10744.402 | 0.26667
ОДН на водоотведение | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.17 | 6950.414 | 0.1725
ОДН на электроснабжение | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.57 | 23133.604 | 0.57416
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 535052.9 | 535052.9
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Ревизия этажного электрического щита с установкой автоматов до эл. счетчиков на л/площадке кв. №№ 17,18,19,20 | январь 2019г | шт | 1 | 9318 | 9318
Ремонт системы ПЗУ, подъезд № 3 | январь 2019г | шт | 1 | 440 | 440
Очистка придомовой территории ( услуги минипогрузчика Mustang 2066) 11.02.2019г | февраль 2019г | час | 0.5 | 1210 | 605
Очистка придомовой территории (услуги экскаватора-погрузчика) 12.02.2019г | февраль 2019г | час | 0.75 | 1925 | 1444
Очистка придомовой территории ( услуги минипогрузчика Mustang 2066) 19.03.2019г | март 2019г | час | 0.25 | 1210 | 303
Ремонт системы ПЗУ (обрыв провода) подъезд № 2 | март 2019г | шт | 1 | 440 | 440
Восстановление штукатурно-окрасочного слоя в подъездах №№ 1,2,3 | май 2019г | кв.м. | 415 | 272.9494 | 113274
Ремонт металлической двери (замена подшипников) подъезд № 4 | май 2019г | шт | 1 | 605 | 605
Доставка песка в детскую песочницу (работы по освобождению песочницы от старого песка, загрузка нового) на придомовой территории ж/домов №№ 5,7,9,11 по ул. Дружбы народов | июнь 2019г | м3 | 2.5 | 1014.8 | 2537
Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники с датчиками на движение в подъездах №№ 3,4 | июль 2019г | шт | 14 | 2297.0714 | 32159
Замена общедомового прибора учета холодного водоснабжения (водомера) диам 32 мм на вводе | июль 2019г | шт | 1 | 5834 | 5834
Ремонт примыкания бетонных опорных стенок входа в подвал № 3 и устройство бетонного основания перед входной дверью в подвал № 3 | август 2019г | м3 | 0.86 | 7537.2093 | 6482
Ремонт кровельного покрытия из наплавляемого рулонного материала в один слой козырька балкона, примыкания к парапету кв. № 17 | август 2019г | кв.м. | 5 | 412.8 | 2064
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм в кв. № 46 | август 2019г | м.п. | 2.5 | 1264 | 3160
Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники с датчиком на движение на л/площадках в подъездах №№ 1,2 | август 2019г | шт | 14 | 2297.0714 | 32159
Замена запорной арматуры на четвертях системы отопления в подвальном помещении | сентябрь 2019г | шт | 8 | 3946.875 | 31575
Обработка фасада универсальной проникающей гидроизоляцией по бетонным панелям кв. № 2 | сентябрь 2019г | кв.м. | 21 | 506.9048 | 10645
Ремонт железобетонного козырька балкона кв. № 48 | сентябрь 2019г | кв.м. | 2.56 | 2679.6875 | 6860
Замена запорной арматуры системы отопления в подвальных помещениях | сентябрь 2019г | шт | 114 | 1210.7895 | 138030
Составление локальных смет для включения придомовой территории в муниципальную программу "Комфортная городская среда" (июль 2019г) | июль 2019г | шт | 1 | 3520 | 3520
Установка вакуумного клапана на канализационно-вентиляционном стояке в квартире № 20 | октябрь 2019г | шт | 1 | 1807 | 1807
Изготовление и установка металлической двери (подвальное помещение) подвал № 3 | октябрь 2019г | шт | 1 | 12142 | 12142
Ремонт системы ПЗУ (установка динамика блока вызова), подъезд № 4 | октябрь 2019г | шт | 1 | 440 | 440
Обработка подвального помещения подъезд № 3 от насекомых (блох) | ноябрь 2019г | шт | 1 | 1375 | 1375
Загрузка контейнера строительным мусором, деревянными оконными рамами, вывоз и утилизация | ноябрь 2019г | м3 | 6 | 1089 | 6534
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм в кв. № 44 | декабрь 2019г | м.п. | 2 | 1607 | 3214
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 426966 | 426966
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Утепление фасада дома путем замены деревянных оконных рам в местах общего пользования (подъездах) на энергосберегающие стеклопакетные блоки | ноябрь 2019г | шт | 16 | 19419.8125 | 310717
Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  | 310717 | 310717