## 2019 г.
Отчет о выполнение договора управления многоквартирного дома № 4 по ул. 40 лет Победы, п. Кааламо, г. Сортавала за период 01.01.2019-31.12.2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3454,2 кв.м.)
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 г. по 31.07.2019 г. - 3,27 руб./ м2 ; с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г. - 3,55 руб./м2 | 140593.628 | 3454.2
Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 г. по 31.07.2019 г. - 1,89 руб./ м2 ; с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г. - 2,11 руб./м2 | 82140.876
Уборка лестничных клеток - 485,88 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 г. по 31.07.2019 г. - 2,70 руб./ м2 ; с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г. - 2,98 руб./м2 | 116751.96
Содержание придомовой территории 1 класса -905 кв.м., газон - 1466 кв.м. , крыльца 116 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 г. по 31.07.2019 г. - 3,71 руб./ м2 ; с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г. - 3,95 руб./м2 | 157926.024
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.11 | 4559.544
Промывка, опрессовка системы отопления | 1 раз перед отопительным сезоном | руб./ м2 |  |  | 2100
Итого по содержанию: |  |  |  | 0.11 | 504072.032
ОДН на электроснабжение | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 45250.372
ОДН на водоснабжение | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 5216.126
ОДН на водоотведение | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 5216.126
Итого по ОДН: |  |  |  |  | 55682.624
Итого по содержанию и ОДН: |  |  |  |  | 559754.656
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Очистка придомовой территории от снега и наледи спецтехникой | январь 2019 г. | час | 0.57515 | 1650 | 949
Ремонт доводчика в подъезде №№ 3,4. | февраль 2019 г. | шт. | 2 | 550 | 1100
Очистка придомовой территории от снега и наледи спецтехникой | февраль 2019 г. | ч | 2.7624 | 1650 | 4558
Демонтаж уличных светильников с лампами ДРЛ и установка светодиодных ппрожекторов с датчиком на движение (подъезд №№ 1,3,5) на фасаде дома | март 2019 г. | шт. | 3 | 3294 | 9882
Замена тамбурных входных дверей на деревянные в подъездах №№ 1,2,3,4,5 | март 2019 г. | шт. | 5 | 25682.6 | 128413
Дезинсекция подвального помещения и лестничных площадок в подъездах | март 2019 г. | раз | 1 | 4830 | 4830
Очистка придомовой территории спец. техникой | март 2019 г. | час | 0.92061 | 1650 | 1519
Вывоз и размещение строительного мусора | апрель 2019 г. | раз | 1 | 6944 | 6944
Восстановление керамической напольной плитки в подъездах №№ 1,2 | май 2019 г. | шт. | 150 | 227.8533 | 34178
Восстановление частично разрушенной кирпичной кладки входа в подвал со стороны подъезда № 5 | июнь 2019 г. | м3 | 0.362 | 16276.2431 | 5892
Очистка подвальных помещений от строительного и бытового мусора, вывоз и утилизация | июнь 2019 г. | м3 | 3 | 1795.3333 | 5386
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 110 мм в кв. № 31 | июнь 2019 г. | м.п. | 2.5 | 1107.6 | 2769
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм в кв. № 13 | июль 2019 г. | м.п. | 2.5 | 1153.6 | 2884
Установка светильника с лампой ДРЛ над подъездным козырьком подъезда № 5 | август 2019 г. | шт. | 1 | 3219 | 3219
Частичная замена системы канализации диам. 100 мм (лежневки) с заменой стояков до 1-го этажа по подвальным помещениям подъездов №№ 3,4 | сентябрь 2019 г. | м.п. | 15 | 1200.0667 | 18001
Ремонт придомовой территории в месте обрушения бетонной плиты, у подъезда № 5 | сентябрь 2019 г. | м2 | 4 | 4820.5 | 19282
Ремонт бетонной ограждающей стенки на придомовой территории (между подъездами №№ 3,4) | сентябрь 2019 г. | м2 | 1.15 | 1246.087 | 1433
Проведение общего собрания собственников: разноска и сбор бюллетней общего собрания д. 4 по ул. 40 лет Победы, п. Кааламо | сентябрь 2019 г. | м2 | 1 | 4529 | 4529
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм квартиры №№ 2,5 | октябрь 2019 г. | м.п. | 5.5 | 1088.9091 | 5989
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм квартиры №№ 42,45 | октябрь 2019 г. | м.п. | 6 | 1101 | 6606
Изготовление и установка металлической решетчатой двери (подвальное помещение) подъезд № 5 | октябрь 2019 г. | шт. | 1 | 13585 | 13585
Ремонт металлической двери (замена петель) подъезд № 2 | октябрь 2019 г. | шт. | 3 | 293.3333 | 880
Ремонт металлической двери (подъезд № 1) | октябрь 2019 г. | шт. | 1 | 550 | 550
Ремонт бетонных крылец подъезд №№ 1,3,5 | ноябрь 2019 г. | м3 | 4.84 | 26989.876 | 130631
Изготовление и установка металлических перил с двух сторон (подъезд № 1) | ноябрь 2019 г. | м.п. | 11.1 | 2310 | 25641
Изготовление и установка металлических перил с двух сторон (подъезд № 3,4) | ноябрь 2019 г. | м.п. | 4.9 | 2310 | 11319
Замена аварийного участка внутридомовой системы канализации диам. 100 мм. (лежневки) в подвальном помещении подъезда № 2,3 | декабрь 2019 г. | м.п. | 8.5 | 1347.6471 | 11455
Установка светодиоддного светильника-прожектора над подъездным козырьком подъезда № 4 | декабрь 2019 г. | шт. | 1 | 2775 | 2775
Замена деревянных поручней перил в подъезде № 3 | декабрь 2019 г. | м.п. | 26 | 521.9231 | 13570
Установка уплотнителей на двери в тамбуре подъездов №№ 1,2,3,4,5 | декабрь 2019 г. | м2 | 13.65 | 226.5934 | 3093
Косметический ремонт подъезда № 3 | декабрь 2019 г. | м2 | 419.35 | 254.9589 | 106917
Очистка придомовой территории от снега спецтехникой | декабрь 2019 г. | раз | 1 | 1329 | 1329
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 590108
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Капитальный ремонт общедомовых электрических сетей в жилом доме (подъезд №№ 2,4) | октябрь 2019 г. | м.п. | 627 | 490.3477 | 307448
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 307448