## 2025
ГОДОВОЙ АКТ
приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 по ул. Дружбы народов
за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3325,40 кв.м.) | [5 empty] | 3325.4
Уборка лестничных клеток - 276 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025г - 30.06.2025г - 3,48 с 01.07.2025г. - 31.12.2025г - 3,84 | 146051.568 | 3.84 | с 01.07.2025 - 16,71
Содержание придомовой территорииперед подъездами, газонов, косьба газонов | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2025г - 30.06.2025г - 4,14 с 01.07.2025г. - 31.12.2025г - 4,55 | 173386.356 | 4.55
в том числе:
Выкашивание газонов придомомовой территории на 1-й раз - 05.06.2025г.
Выкашивание газонов придомомовой территории на 2-й раз - 10.07.2025г.
Выкашивание газонов придомомовой территории на 3-й раз - 28.08.2025г.
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.01 | 399.048
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025г - 30.06.2025г - 4,50 с 01.07.2025г. - 31.12.2025г - 4,95 | 188444.63 | 0.01
в том числе:
Снятие показаний ОДПУ ХВС - 10.01.2025г.; 10.02.2025г.; 10.03.2025г.; 11.04.2025г.; 12.05.2025г.; 11.06.2025г.; 11.07.2025г.; 11.08.2025г.; 11.09.2025г.; 10.10.2025г.; 11.11.2025г.;
Снятие показаний ОДПУ ТЭ - 21.01.2025г.; 19.02.2025г.; 19.03.2025г.; 21.04.2025г.; 21.05.2025г.; 20.10.2025г.; 20.11.2025г.; 22.12.2025г.;
Снятие показаний ИПУ ЭЭ - 22.01.2025г.; 24.02.2025г.; 24.03.2025г.; 23.04.2025г.; 23.05.2025г.; 23.06.2025г.; 23.07.2025г.; 22.08.2025г.; 23.09.2025г.; 23.10.2025г.; 24.11.2025г.; 24.12.2025г.;
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ - 22.01.2025г.; 24.02.2025г.; 24.03.2025г.; 23.04.2025г.; 23.05.2025г.; 23.06.2025г.; 23.07.2025г.; 22.08.2025г.; 23.09.2025г.; 23.10.2025г.; 24.11.2025г.; 24.12.2025г.
Осмотр рулонной кровли - 27.01.2025г.; 27.02.2025г.; 27.03.2025г.; 25.04.2025г.; 26.05.2025г.; 25.06.2025г.; 25.07.2025г.; 25.08.2025г.; 25.09.2025г.; 27.10.2025г.; 25.11.2025г.; 25.12.2025г.
Осмотр состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) - 27.01.2025г.; 27.02.2025г.; 27.03.2025г.; 25.04.2025г.; 26.05.2025г.; 25.06.2025г.; 25.07.2025г.; 25.08.2025г.; 25.09.2025г.; 27.10.2025г.; 25.11.2025г.; 25.12.2025г.
Осмотр подвальных помещений, слуховых окон, приямков, наличие запирающих устройств - 27.01.2025г.; 27.02.2025г.; 27.03.2025г.; 25.04.2025г.; 26.05.2025г.; 25.06.2025г.; 25.07.2025г.; 25.08.2025г.; 25.09.2025г.; 27.10.2025г.; 25.11.2025г.; 25.12.2025г.
Осмотр оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - 27.01.2025г.; 27.02.2025г.; 27.03.2025г.; 25.04.2025г.; 26.05.2025г.; 25.06.2025г.; 25.07.2025г.; 25.08.2025г.; 25.09.2025г.; 27.10.2025г.; 25.11.2025г.; 25.12.2025г.
Профилактическая прочистка и промывка трубопроводов системы канализации МКД, разъяснение потребителям о необходимости соблюдения правил пользования водопроводом и канализацией 29.01.2025г.; 04.03.2025г.; 01.10.2025г.; 25.12.2025г.
Предоставление доступа в ИТП МКД сотрудникам ООО "Петербургтеплоэнерго" - 13.02.2025г.
Установка на место крышки слаботочного ящика на лестничной площадке 3-го этажа в подъезде № 4 - 17.02.2025г
Крепление и преподключение светильника в подъезде № 1 - 28.02.2025г.
Осмотр стояков системы ХВС и канализации в кв. № 56 на наличие утечек -10.03.2025г.
Включение вводного автомата 40А на кв. № 67 -10.04.2025г.
Размещение на информационных стендах в подъезде годового отчета за 2023г. по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Информация о состоянии лицевого счета за период с 01.01.2024г по 31.12.2024г -21.04.2025г
Размещение информации на стендах в подъездах проведении Всероссийского субботника - 23.04.2025г.
Осмотр стояка системы отопления по кв. № 39, собственником перекрыт стояк отопления в кв. № 45 - 28.04.2025г
Закрытие системы теплоснабжения в доме, в связи с окончением отопительного сезона 2024-2025г. - 20.05.2025г
Открытие подвальных окон для проветривания на летний период - 28.05.2025г
Осмотр радиатора системы отопления в кв. № 38 - 05.06.2025г
Включение вводного автомата на кв. № 51 - 05.06.2025г.
Осмотр системы ХВС в ванной комнате на наличие утечек в кв. № 3 - 05.06.2025г.
Замена эл. лампочек в ИТП - 05.06.2025г
Подтяжка крышки ревизии на стояке канализации диам.110мм в кв. № 22 - 27.06.2025г.
Перевоз отсева для подсыпки проезжей части дороги у подъезда № 1 - 30.06.2025г
Размещение на информационных досках в подъездах Протоколда № 1 от 09.06.2025г. Очередного общего годового собрания собственников помещений в МКД - 30.06.2025г
Спил и уборка упавшей ветки на придомовой территории - 10.07.2025г
Осмотр подключения электроснабжения квартиры № 12 в эл. щите - 18.07.2025г
Осмотр системы эл.освещения в подъезде № 2 - 22.08.2025г
Открытие крана шарового на стояке ХВС в кв. № 44 для пролития воды - 03.09.2025г
Замена эл. лампочек в тепловом узле - 25.09.2025г
Открытие системы теплоснабжения в доме, начало отопительного сезона 2025-2026гг - 30.09.2025г.
Включение автомата на кв. № 44 - 30.09.2025г
Выпуск воздуха из системы отопления по кв. № 28 - 08.10.2025г
Осмотр УУТЭ, регулировка теплоносителя - 06.11.2025г
Замена распредилительной коробки в тамбуре подъезда № 2 - 07.11.2025г
Осмотр системы ХВС, давление ХВС на врезке в кв. № 9 - 12.11.2025г
Осмотр протечек вентканала в подъезде № 4 - 13.11.2025г
Осмотр УУТЭ, снятие текущих параметров системы отопления УУТЭ, выпуск воздуха из системы отопления по кв.№ 65 - 13.11.2025г
Осмотр УУТЭ, снятие текущих показаний прибора учета тепловой энергии в ТУ - 27.11.2025г
Осмотр внутриквартирной системы ХВС, установки водомера в кв. № 63 - 22.12.2025
Аварийно-диспетчерская служба, | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025г - 30.06.2025г - 3,00 с 01.07.2025г. - 31.12.2025г - 3,30 | 125700.12
в том числе:
Прочистка внутриквартирной системы канализации диам.50мм в кв.№ 36 - 02.02.2025г
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных на наличие утечек по требованию ООО "Петербургтеплоэнерго" - 08.02.2025г.
Перекрытие, открытие системы отопления в доме, по требованию ООО "Петербургтеплоэнерго" для проведения ремонтных работ - 04.10.2025г.
Промывка и опрессовка системы отопления (05.06.2025г.) | 1 раз перед началом отопительного периода | руб./ м2 |  | 0.06 | 2500
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 636481.572 | 636481.582
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Демонтаж недействующих проводов на лестничных площадках, закрепление действующих проводов хомутами в подъездах №№ 3,4 | февраль 2025г | м.п. | 400 | 60.715 | 24286
Масляная окраска скамеек у входных дверей в подъезды | май 2025г | кв.м. | 3.2 | 546.25 | 1748
Ремонт металлического сооружения для выбивания ковров на придомовой территории (замена деревянных элементов, масляная окраска) | июнь 2025г | шт | 1 | 6263 | 6263
Замена оконных ручек на окна из ПВХ профиля в подъезде № 1 | август 2025г | шт | 2 | 322 | 644
Замена крана шарового на стояке ХВС в кв. № 67 | август 2025г | шт | 1 | 1132 | 1132
Замена манометров и термометров в УУТЭ | август 2025г | шт | 7 | 1096.7143 | 7677
Замена подвальных окон на окна из ПВХ профиля | сентябрь 2025г | шт | 6 | 12075.6667 | 72454
Замена запорной арматуры на стояке ХВС в кв. № 1 | октябрь 2025г | шт | 1 | 1287 | 1287
Замена запорной арматуры на стояке ХВС в кв. № 1 0 | октябрь 2025г | шт | 1 | 1107 | 1107
Замена запорной арматуры на стояках ХВС в подвальном помещении подъезда № 1 | октябрь 2025г | шт | 3 | 1413.3333 | 4240
Замена деревянных тамбурных дверей на двери из ПВХ профиля в подъездах №№ 1,2,3,4 | ноябрь 2025г | шт | 4 | 152592.75 | 610371
Изоляция трубопроводов системы отопления в тамбурах подъездов №№ 1,2,3 | ноябрь 2025г | м.п. | 12 | 412.5 | 4950
Вынос строительного мусора (деревянные тамбурные двери) после замены на стеклопакеты на контейнерную площадку | ноябрь 2025г | шт | 4 | 516.75 | 2067
Восстановление штукатурно-окрасочного слоя (в районе вент. каналов) в подъездах №№ 1,2,3,4 | ноябрь 2025г | кв.м. | 10 | 2403.5 | 24035
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 762261 | 762261
2. Всего за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года выполнено работ (оказано услуг):
- по содержанию общего имущества на общую сумму 636481,57 рублей (шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят один рубль 57 копеек)
- по текущему ремонту общего имущества 762261,00 (семьсот шестьдесят две тысячи двести шестьдесят один рубль 00 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
5. Состояние расчетов на 01.01.2026г.
Дебиторская задолженность *
- по содержанию общего имущества на общую сумму 159667,18 рублей ( сто пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 18 копеек)
- управление 26067,58 (двадцать шесть тысяч шестьдесят семь рублей 58 копеек)
Кредиторская задолженность *
- по текущему ремонту общего имущества 179129,69 ( сто семьдесят девять тысяч сто двадцать девять рублей 69 копеек)
ДЗ* - Задолженность собственников в пользу ООО УК "Эталон"
КЗ* - Задолженность ООО УК "Эталон" в пользу собственников
Исполнитель - Директор ООО УК "Эталон" Цыганова Эльвира Викторовна _____________________________
Заказчик - Председатель Совета дома № 11 по ул. Дружбы народов
Головатюк Алексей Владимирович__________________________