## 2020
АКТ ГОДОВОЙ за 2020г
приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 по ул. Дружбы народов, г. Сортавала
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3309 кв.м.)
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня | ежедневно | руб./ м2 |  | 3.93 | 156052.44
Аварийно-диспетчерская служба, | ежедневно | руб./ м2 |  | 2.27 | 90137.16
Уборка лестничных клеток - 276 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | 2.18 | 86563.44
Содержание придомовой территорииперед подъездами, газонов, косьба газонов | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | 1.41 | 55988.28
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.01 | 397.08
Проведение влажной уборки по режиму дезинфекции МОП в порядке, предусмотренным п.11.17 распоряжения Главы РК от 12.03.2020г. № 127-Р | в период с 19.05.2020г по 31.05.2020г | 1287,36 кв.м. (л/клетки, стены подъездов) кв.м. 2 л 4 шт 4 шт |  | 0 | 0
- Клинтдезин Экстра (дез. средство) - Маска одноразовая - Перчатки
Промывка и опрессовка системы отопления (02.06.2020г.) | 1 раз перед началом отопительного периода | руб./ м2 |  | 0.05 | 2000
Проведение влажной уборки по режиму дезинфекции МОП в порядке, предусмотренным п.11.17 распоряжения Главы РК от 12.03.2020г. № 127-Р | в период с 01.06.2020г по 18.06.2020г. | 1287,36 кв.м. (л/клетки, стены подъездов) л 3 л 6 шт 6 шт |  | 0 | 0
- Клинтдезин Экстра (дез. средство) - Маска одноразовая - Перчатки
Проведение влажной уборки по режиму дезинфекции МОП в порядке, предусмотренным п.11.17 распоряжения Главы РК от 12.03.2020г. № 127-Р | ноябрь 2020г | 1287,36 кв.м. (л/клетки, стены подъездов) кв.м. 5 л 10 шт 10 шт |  | 0 | 0
- Клинтдезин Экстра (дез. средство) - Маска одноразовая - Перчатки
Итого: |  |  |  |  | 391138.4
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | руб./ м2 |  | 3 | 119124
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 510262.4
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Замена стояка ХВС кв. №№ 58,62,66,70 | январь 2020 г. | м.п. | 8 | 1724.5 | 13796
Замена стояка ХВС кв. №№ 3,7,11 | февраль 2020 г. | м.п. | 11 | 1666.1818 | 18328
Замена аварийного участка стояка системы отопления (полотенцесушитель) кв. №№ 7, 11 | февраль 2020 г. | м.п. | 2.5 | 1235.6 | 3089
Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники с датчиками на движение подъезд №№ 1,2 | февраль 2020 г. | шт | 12 | 2467.25 | 29607
Замена стояка ХВС кв. №№ 15,19 | февраль 2020 г. | м.п. | 7 | 1622.8571 | 11360
Замена стояка ХВС кв. №№ 39,42,45,48 | март 2020 г. | м.п. | 10 | 1566.9 | 15669
Загрузка контейнера строительным мусором, деревянными оконными рамами, вывоз и утилизация | март 2020 г. | м3 | 8 | 1001.25 | 8010
Восстановление штукатурно-окрасочного слоя в подъезде № 1 | май 2020г | кв.м. | 130 | 286.7538 | 37278
Ремонт системы ПЗУ (замена копки выхода) подъезд № 3 | май 2020г | шт | 1 | 1320 | 1320
Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники с датчиками на движение подъезд №№ 3,4 | июнь 2020 г | шт | 12 | 2506.8333 | 30082
Масляная окраска металлических, деревянных конструкций детской площадки на придомовой территории ж/домов №№ 5,7,9,11 | июнь 2020г | кв.м. | 56.08 | 72.36 | 4058
Доставка земли садовой (с тыльной стороны подъезда № 1) | июнь 2020г | маш | 1 | 6600 | 6600
Масляная окраска металлического ограждения газона | июль 2020г | кв.м. | 59.7 | 112.5461 | 6719
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм кв №№ 22,25 | июль 2020г | м.п. | 3.4 | 2612.6471 | 8883
Изготовление, покраска и установка металлического ограждения | июль 2020г | м.п. | 14 | 1188 | 16632
Поверка прибора учета тепловой энергии (снятие прибораучета, сдача их на поверку в специализированную организацию на поверку, монтаж прибора учета тепловой энергии, сдача прибора учета ООО "ПТЭ" | сентябрь 2020г | шт | 4 | 3090 | 12360
Изготовление и установка металлической лестницы к контейнерной площадке для ж/домов №№ 5,7,9,11 по ул. Дружбы народов | ноябрь 2020г | шт | 1 | 8973 | 8973
Замена общедомового прибора учета ХВС (водомера диам. 32 мм) и установкой обратного клапана на вводе | ноябрь 2020г | шт | 1 | 9982 | 9982
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 242746
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Утепление фасада дома, путем замены деревянных оконных рам в местах общего пользования (подъездах) на энергосберегающие стеклопакетные блоки | март 2020г | кв.м. | 52.992 | 6785.7979 | 359593
Капитальный ремонт: Утепление торцевой стены дома с северной стороны | июнь 2020г | кв.м. | 195.12 | 2434.5275 | 475025
Утепление торцевой стены дома (южная сторона) | ноябрь 2020г | кв.м. | 201 | 2563.0398 | 515171
Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  | 1349789
Заказчик - Председатель Совета дома № 11 по ул. Дружбы народов
Анохин Владимир Анатольевич ________________________________